Tapahtumasuunnitelma

Sisällys

Tapahtuman perustiedot:	3

Tapahtuman kuvaus:	3

Tapahtumapäivän aikataulu:	3

Tehtävänjako:	4

Nuvan omat jäsenet:	4

Ulkopuoliset työntekijät:	4

Tehtävä ennen tapahtumaa ja sen jälkeen:	5

Ennen tapahtumaa:	5

Tapahtuman jälkeen:	5

Huomiota tapahtuman järjestämisestä:	6

Tapahtman budjetti:	6

Tapahtuma-aluesuunnitelma:	8

Tapahtuman perustiedot:

Tapahtuman nimi: Nuorten Festari 2022

Tapahtuman tyyppi: Musiikkitapahtuma, ulkoilmafestari, avoin yleisötapahtuma

Tapahtuman ajankohta: 11.6.2022, klo 16.00–21.00

Tapahtuman kohderyhmä: Nuoret, erityisesti yläkoulussa ja toisella asteella opiskelevat

Tapahtuman tavoitekävijämäärä: 500–1000 henkilöä

Tapahtuman kuvaus:

Nuorten Festari 2022 on Kuntalan nuorisovaltuuston järjestämä kaikille avoin ja päihteetön musiikkitapahtuma. Tapahtuma järjestetään 11.6.2022 klo. 16.00-21.00 Kuntalan kauppatorilla. Tapahtumassa esiintyy 3 paikallista esiintyjää ja illan lopettaa kansallisestikin tunnettu pääesiintyjä. Lisäksi tapahtuma-alueella on muuta nuorisovaltuuston ja yhteistyökumppanien järjestämää toimintaa, sekä koju josta osallistujien on mahdollista ostaa lämmintä ruokaa ja pientä purtavaa.

Tapahtuma-alueelta löytyy myös:

- Bajamajat

- EA-piste

- Juomavesipiste

Tapahtumapäivän aikataulu:

10.00–12.00: Esiintymislavan tekniikan asentaminen, alueen rajaaminen, telttojen ja bajamajojen pystytys

12.00–12.45: Ruokailu, yleisten ohjeiden läpikäynti

12.45–15.30: Tekniikan viimeistely, opasteiden laitto, backstagen kalustus ja tarkistus

15.30–16.00: Soundcheck, porttien avaus

TAPAHTUMA ALKAA

16.00–16.15: Aloitussanat, ohjelman läpikäynti

16.15–17.00: ESIINTYJÄ 1

17.00–17.15: Roudaus, väliaika

17.15–18.00: ESIINTYJÄ 2

18.00–18.15: Roudaus, väliaika

18.15–19.00: ESIINTYJÄ 3

19.00–19.30: Roudaus, väliaika

19.30–20.30: ESIINTYJÄ 4 (PÄÄESIINTYJÄ)

20.30–21.00: Lopettajaissanat, alueen tyhjennys

TAPAHTUMA LOPPUU

21.00–24.00: Tapahtuma-alueen siivous ja purkaminen, tarvittava roudaus

Tehtävänjako:

Nuvan omat jäsenet:

Tapahtuman päävastaava

- Kaikkien työntekijöiden ohjeistus

- Ennakkovalmisteluiden toteutumisesta huolehtiminen

- Lupahakemuksien tekeminen

- Artistien kontaktointi, sekä muiden palveluiden (jv, ea, tekniikka jne.) varaaminen

- Mediaedustus

- Tapahtuman käytännönjärjestelyjen valvominen ja organisoiminen

Yhteistyövastaava

- Yhteistyökumppanien ja sponsoreiden hankkiminen

- Yhteydenpito yhteistyökumppaneihin

- Yhteistyökumppaneiden järjestämien toimintojen koordinointi

- Tapahtuman markkinoimisen koordinointi

- Toimii tiiviissä yhteistyössä päävastaavan kanssa

Backstage -vastaava

- Backstagen pystytyksestä vastaaminen

- Backstagen tarjoiluista ja siisteydestä huolehtiminen

- Artistien ohjaaminen ja avustus tapahtuman aikana

Infopisteen työntekijät (2)

- Infopisteen pystytys ja ylläpito

- Tapahtuman osallistujien ohjeistus

- Tapahtuma-alueen aitaus

Lavakädet (3)

- Tekniikan avustus

- Roudaus

- Tapahtuma-alueen aitaus

Stagemanageri

- Vastaa lavan toiminnoista (eli toimii linkkinä esiintyjien ja tekniikan kanssa)

- Huolehtii lava-aikataulusta ja sen toteutumisesta (esim. huolehtii riittävät roudausajat bändien välillä)

- Toimii lavakäsien esimiehenä

Sometus- / staff-vastaavat (2)

- Tapahtumasta sometus

- Työntekijöiden muonituksesta vastaaminen

- Juoksevissa asioissa avustus

Ulkopuoliset työntekijät:

Valokuvaaja

- Tapahtuman taltiointi videoina ja kuvina myöhempää käyttöä varten

- Kuvien jälkieditointi

Johtava järjestyksenvalvoja

- Järjestyksenvalvonnan koordinointi

Tekniikka (2-3)

- Lavatekniikan asennus ja purkaminen

- Tapahtuman aikainen tekniikan hoitaminen

Järjestyksenvalvojat (5-8)

- Tapahtuman yleisestä turvallisuudesta huolehtiminen

- Päihteettömyyden toteutumisen valvonta

- Hätätilanteiden hoidon koordinointi

Ensiapupisteen työntekijät (2-3)

- Ensiapua tarvitsevien tapausten hoitaminen

- Tarpeen vaatiessa ambulanssin kutsuminen

Tehtävä ennen tapahtumaa ja sen jälkeen:

Ennen tapahtumaa:

- Tapahtumapaikan ja artistien varaaminen

- Budjetointi

- Ruokaostoksien tekeminen

- Aitojen / muualta hankittavien tuotteiden vuokraaminen

- Telttojen ja backstagen kalusteiden hankkiminen/vuokraaminen

- Tapahtumapassien hankkiminen

- Tapahtuman opasteiden valmistus

- Tapahtuman graafisen ilmeen ja mainosten suunnittelu

- Tapahtuman markkinoiminen

- Järjestyksenvalvonnan ja ensiavun varaaminen

- (Radiopuhelinten vuokraus)

- Lupien hakeminen (Teosto, Poliisi)

- Pelastussuunnitelman laatiminen

- Bajamajojen hankkiminen

- Kuljetuskaluston (esim. pakettiauto) sopiminen

- Mahdollisten avainten haku

Tapahtuman jälkeen:

- Vuokrakaluston palautus

- Mahdollisten avainten luovutus

- Tapahtuman raportointi

- Syntyneiden laskujen maksaminen

Huomiota tapahtuman järjestämisestä:

- Tapahtuma-alueelle on löydyttävä sekä bajamajoja/wc-tiloja, että mahdollisuus juomaveden saamiseen. Nämä tekevät tapahtumasta niin osallistujille, kuin myös järjestäjille huomattavasti mieluisamman.

- Tapahtuma-alueelle on myös syytä varata istumapaikkoja, sillä viisi tuntia seisomista ei ole monelle mieluisa tehtävä.

- Mikäli mahdollista, on tapahtuma-alueelle hyvä saada ruokakoju. Tämä vähentää osallistujien lähtemisen tapahtuma-alueen ulkopuolelle todennäköisyyttä tapahtuman aikana.

- Tapahtuma-alue täytyy rajata, mikäli tapahtuma järjestetään julkisella paikalla ja halutaan pitää täysin päihteettömänä. Tämä edellyttää myös jonkinnäköistä kulunvalvontaa ja järjestyksenvalvojien varustamista alkometrillä.

- Tapahtumassa esiintyville artisteille on hyvä järjestää jonkinlainen meet and greet mahdollisuus. Moni haluaa ottaa kuvia yhdessä esiintyjän kanssa ja tämä onkin järkevintä ohjata johonkin tiettyyn hallittavissa olevaan paikkaan.

- Vähintäänkin tapahtuman päävastaavalla, yhteistyövastaavalla, stagemanagerilla, jv-esimiehellä ja ea-pisteellä on syytä olla radiopuhelimet. Tämä helpottaa merkittävästi tapahtuman aikaista yhteydenpitoa.

- Mikäli mahdollista, tapahtuman aikana olisi hyvä olla käytettävissä ainakin yksi pakettiauto ja/tai iso henkilöauto ja peräkärri. Tämä helpottaa huomattavasti tavaroiden siirtelyä ja liikkumista paikasta toiseen.

- Tapahtuman budjettiin kannattaa jättää n. 1000€ verran liikkumavaraa – yllättäviä menoja tulee aina ja niihin on hyvä varautua myös budjetin osalta.

Tapahtuman budjetti:

Tapahtuma-aluesuunnitelma:

V1

Yhteistyökumppanit

Istumapaikat

Istumapaikat

Istumapaikat

Bajamajat

Ruokakoju

Aktiviteetti

Tupakkapaikka

Info

EA

Backstage

Esiintymislava

Tekniikka

V2

Backstage

Esiintymislava

Tupakkapaikka

Yhteistyökumppanit

Aktiviteetti

Istumapaikat

Tekniikka

Istumapaikat

Bajamajat

Info

EA

Ruokakoju

Korkea työmaa-aita

Mellakka-aita

50 m

Paineaita

Rajausnauha